## Product Backlog
Kolejność | Product Backlog (lista wymagań) | Oszacowanie czasu | Warość(priorytet)
4 | Dodawanie kont wszystkich pracowaników | 5h | 9 | Kierownik (ADMIN)
5 | Edycja kont, ustawianie haseł i loginów pracowników | 2h | 9 | Logistycy (sekretarki)
6 | Ustawia:imię, nazwisko, stanowisko, godziny pracy, urlopy, dostępność |  |  | Mechanicy
| Może podgladnac wszystkie operacje wykonywane przez kazdego pracownika |  |  | Księgowe
| Widzi wszystkie opcje z kazdego konta |  |  | Wszyscy
| Po wejściu na stronę jest panel logowania i wyniki zależne od stanowiska |  |  | Sprawy techniczne
7 | Po zalogowaniu widzi 2 tryby | 0.5h
8 | 1. tryb- dane: imię, nazwisko, stanowisko, kalendarz z godzinami pracy, urlopami | 4h
2.tryb- zgłaszanie danej awarii :
9 | Wyszukiwarka klientow po nazwisku i nr. rejestracyjnym pojazdu | 6h
10 | Gdy jest klient, z jego konta ustala się nową wizytę, gdy nie jest, dodaje się go | 3h
Z konta klienta ustala nową wizytę (pole tekstowe)
Wybiera się z kalendarza dzień, w którym ma być wizyta
6 | W wybranym dniu jest lista mechaników (Zielony-wolny, Czerwony-Zajęty) | 0.5h
Wybiera się mechanika, ten automatycznie w bazie robi się Czerwony i akceptuje wizytę
6 | Widzi charmonogram (kalendarz) dni kiedy ma wolne (czerwone) i kiedy ma być w pracy(zielone) | 0.5h
Zielony dzień jest klikalny, widzi tam rozpiskę godzinową oraz:
*nieedytowalne pole z notatkami sekretarki
*pola do uzupełnienia: cena swojej naprawy, cena za części, textbox- co zrobił
*Dwa przyciski: Zapisz i Nie udało się wykonać naprawy
Dokładna wyszukiwarka usług, sortująca po:
Nazwisku, nr. rejestrecyjnym, po cenie usługi, za części i sumie, operatory: < >=
Jak wyszuka dane, pokazuje jej się opcja zaznaczenia tych znalezionych osób
Po zaznaczeniu uaktywnia się przyciski: Zapisz do pdf i zapisuje się na komputerze
11 | Każdy ma zakładkę z wyszkiwarką wykonanych usług i może szukać po:
dacie (od -do), nr. rejestracyjnym, nazwisku klienta, nazwisku mechanika (Można łączyć)
1 | Stworzenie panelu logowania | 2h | 10
2 | Stworzenie tabel w bazie danych | 1.5h | 10
3 | Stworzenie bazy danych, podpięcie jej | 3h | 10

## Sprint Backlog
. | Sprint Date | 02.07.15r | 06.07.15r
| Sprint Aim | Analize customer requirements. | Establishing tasks for the next week, discuss specifications
Java Team
| Małgorzata Motyczko |  | Team Velocity: 100h per week
Franciszek Poniedziałek
Mateusz Stala
Tomasz Malczyk
Story | Name | By who | Time[h] | Code Reviewer | Code Review- comments | Commit Status | Task no
Story1 | Preparing repository, software configuration | Małgorzata Motyczko | 6h | Mateusz Stala | - | Ready | 1.1
| Initialize plugin project | Mateusz Stala |  | Tomasz Malczyk |  |  | 1.2
1.3
Story2 | [6 empty] | 2.1
2.2
2.3
2.4
Story3 | [6 empty] | 3.1
3.2
3.3
3.4
Story4 | [6 empty] | 4.1
4.2
4.3
4.4